## Introdução
| MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES Secretaria-Executiva Diretoria de Tecnologia da Informação Coordenação Geral de Sistemas | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade
1. Introdução
Documento tem o objetivo evidenciar que o Processo de Desenvolvimento de Software estruturado (modelado) para o cliente Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (PS-MCTIC) está de acordo com as práticas específicas exigidas no modelo Capability Maturity Model Integration (CMMI) nível 3. Garantindo assim que os fluxos de atividades definidas estão aderentes aos objetivos e práticas exigidas. As áreas de processo do CMMi contempladas no PS-MCTIC são:
PP - Planejamento de Projeto
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto
GC - Gestão de Configuração
MA - Medição e Análise
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e Produto
RSKM - Gestão de Riscos
REQM - Gestão de Requisitos
RD - Desenvolvimento de Requisitos
ST - Solução Técnica
IP - Integração de Produto
VAL - Validação
VER - Verificação
O PS-MCTIC está estruturado com os Grupos de Processo listados abaixo:
PP - Planejamento de Projeto
MCP - Monitoramento e Controle de Projeto
GC - Gestão de Configuração
GQ - Garantia da Qualidade de Processo e Produto
ER - Engenharia de Requisitos
ST - Solução Técnica
IP - Integração de Produto
TS - Teste
RT - Revisão Técnica
2. Estratégica Adotada
• Extração e documentação dos objetivos e práticas específicas das áreas de processo do modelo CMMI Nível 03 de Maturidade e Capacidade. • Caraterização do Processo de Software do MTIC em relação das práticas exigidas do modelo CMMI Nível 3 (Conforme ou Não Conforme). • Identificação do grupo de processo, atividades e das evidências diretas apresentando o resultado tangível gerado diretamente da implementação da prática específica.

## PP - Planejamento de Projeto
Percentual de Aderência - PP
Data de Verificação: |  |  | Evidência Direta |  |  | Produtos de Trabalho Típicos
SG - Specific Goal | SP - Specific Practices | Situação | Grupo de Processo | Atividade(s) Principal(is) | Artefato(s)
SG 1 - Estabelecer Estimativas Estimativas de parâmetros de planejamento de projeto são estabelecidas e mantidas. | SP 1.1 Estimar o Escopo do Projeto Estabelecer uma estrutura analítica de projeto (work breakdown structure – WBS) de alto nível para estimar o escopo do projeto. | CF | PP | Iniciar Projeto Definir Escopo Desenvolver EAP Estimar Atividades | Termo de Abertura do Projeto (TAP) Especificação do Escopo Estrutura Analítica do Projeto (EAP) Lista de Atividades | 1. Descrições de tarefas. 2. Descrições de pacotes de trabalho. 3. WBS.
| SP 1.2 Estabelecer Estimativas para Atributos de Produtos de Trabalho e de Tarefas. Estabelecer e manter estimativas para atributos de produtos de trabalho e de tarefas. | CF | PP MCP PP | Realizar Contagem de PF estimada Realizar Contagem de PF detalhada Estimar Atividades | Contagem Estimada Contagem Detalhada Lista de Atividades | 1. Abordagem técnica. 2. Tamanho e complexidade de produtos de trabalho e de tarefas. 3. Modelos de estimativas. 4. Estimativas de atributo.
| SP 1.3 Definir Ciclo de Vida do Projeto. Definir fases do ciclo de vida do projeto para fins de planejamento. | CF | PP | Identificar Adaptações dos Processos Consolidar Plano de Projeto | Caso de Desenvolvimento Plano de Projeto | 1. Fases do ciclo de vida do projeto
| SP 1.4 Determinar Estimativas de Esforço e Custo Estimar custo e esforço do projeto para os produtos de trabalho e tarefas com base no raciocínio utilizado na estimativa. | CF | PP | Iniciar Projeto Estimar Atividades Planejar Custos | Termo de Abertura do Projeto (TAP) Lista de Atividades Custos Identificados | 1. Raciocínio utilizado nas estimativas. 2. Estimativas de esforço do projeto. 3. Estimativas de custo do projeto.
SG 2 Elaborar um Plano de Projeto | SP 2.1 Estabelecer Orçamento e Cronograma Estabelecer e manter o orçamento e o cronograma do projeto. | CF | PP | Desenvolver Cronograma Planejar Custos | Cronograma do Projeto Custos Identificados | 1. Cronogramas do projeto. 2. Dependências de cronograma. 3. Orçamento do projeto.
| SP 2.2 Identificar Riscos do Projeto Identificar e analisar riscos do projeto. | CF | PP | Planejar Riscos | Planilha de Riscos Plano de Gerenciamento de Riscos | 1. Riscos identificados. 2. Impacto e probabilidade de ocorrência dos riscos 3. Prioridade de riscos.
| SP 2.3 Planejar Gestão de Dados Planejar a gestão de dados do projeto. | CF | PP GC PP PP | Planejar Medições do Projeto Planejar Gestão de Configuração Consolidar Plano de Projeto Identificar Adaptações dos Processos | Plano de Medições Plano de Gestão de Configuração Plano de Projeto Caso de Desenvolvimento | 1. Plano de gestão de dados. 2. Lista de dados gerenciados. 3. Descrição de forma e conteúdo dos dados. 4. Lista de requisitos de dados para compradores e fornecedores. 5. Requisitos de privacidade. 6. Requisitos de segurança lógica. 7. Procedimentos de segurança lógica. 8. Mecanismos para recuperação, reprodução e distribuição de dados. 9. Cronograma para coleta de dados de projeto. 10. Lista de dados de projeto a serem coletados.
| SP 2.4 Planejar Recursos do Projeto Planejar os recursos necessários para execução do projeto. | CF | PP | Desenvolver EAP Identificar Adaptações dos Processos Estimar Atividades Definir Equipe Planejar Comunicação Consolidar Plano de Projeto Planejar Aquisições e Contratações (IN 04 SLTI/MPOG) | Estrutura Analítica do Projeto (EAP) Caso de Desenvolvimento Lista de Atividades Lista da Equipe Matriz RACI Plano de Projeto Plano de Gerenciamento de Aquisições | 1. Pacotes de trabalho do WBS. 2. Dicionário de tarefas do WBS. 3. Requisitos para composição da equipe com base no tamanho e escopo do projeto. 4. Lista de infraestrutura e equipamentos críticos. 5. Diagramas e definições de processo e workflow. 6. Lista de requisitos para administração do programa.
| SP 2.5 Planejar Habilidades e Conhecimento Necessários Planejar habilidades e conhecimento necessários para a execução do projeto. | CF | PP | Identificar Adaptações dos Processos Estimar Atividades Definir Equipe Consolidar Plano de Projeto Planejar Aquisições e Contratações (IN 04 SLTI/MPOG) | Caso de Desenvolvimento Lista de Atividades Lista da Equipe Plano de Projeto Plano de Gerenciamento de Aquisições | 1. Relação de habilidades necessárias. 2. Planejamento para composição da equipe e contratação de profissionais. 3. Banco de dados para armazenar informações sobre habilidades e treinamentos.
| SP 2.6 Planejar o Envolvimento das Partes Interessadas Planejar o envolvimento das partes interessadas identificadas. | CF | PP | Identificar as Partes Interessadas Consolidar Plano de Projeto | Registro das Partes Interessadas Matriz de Interesse e Poder Plano de Projeto | 1. Plano do envolvimento das partes interessadas.
| SP 2.7 Estabelecer o Plano do Projeto Estabelecer e manter o plano global do projeto. | CF | PP | Consolidar Plano de Projeto | Plano de Projeto | 1. Plano global do projeto.
SG 3 Obter Comprometimento com o Plano Comprometimento com o plano do projeto é estabelecido e mantido. | SP 3.1 Revisar Planos que Afetam o Projeto Revisar todos os planos que afetam o projeto para entender os compromissos do projeto. | CF | PP | Consolidar Plano de Projeto Realizar Reunião de Aprovação do Planejamento Identificar Inconsistências | Plano de Projeto Ata de Reunião Registro das Ações Corretivas | 1. Registro das revisões dos planos que afetam o projeto.
| SP 3.2 Conciliar Carga de Trabalho e Recursos Conciliar o plano do projeto com os recursos estimados e disponíveis. | CF | PP | Consolidar Plano de Projeto Realizar Reunião de Aprovação do Planejamento Identificar Inconsistências | Plano de Projeto Ata de Reunião Registro das Ações Corretivas | 1. Métodos e seus parâmetros de estimativa atualizados (por exemplo, melhores ferramentas e utilização de componentes de prateleira). 2. Orçamentos renegociados. 3. Cronogramas atualizados. 4. Lista atualizada de requisitos. 5. Acordos renegociados com as partes interessadas.
| SP 3.3 Obter Comprometimento com o Plano Obter o comprometimento das partes interessadas relevantes responsáveis pela execução e apoio à execução do plano. | CF | PP | Consolidar Plano de Projeto Realizar Reunião de Aprovação do Planejamento Identificar Inconsistências | Plano de Projeto Ata de Reunião Registro das Ações Corretivas | 1. Solicitações de compromisso documentadas. 2. Compromissos documentados.
Note on A4: Objetivo Específico
Note on B4: Prática Específica
Note on C4: Situação: CF: Conforme; NC: Não Conforme.

## REQM - Gestão de Requisitos
Percentual de Aderência - REQM
Data de Verificação: |  |  | Evidência Direta |  |  | Produtos de Trabalho Típicos
SG - Specific Goal | SP - Specific Practices | Situação | Grupo de Processo | Atividade(s) | Artefato(s)
SG 1 Gerenciar Requisitos Os requisitos são gerenciados e as inconsistências são identificadas em relação aos planos de projeto e produtos de trabalho. | SP 1.1 Obter Entendimento dos Requisitos Trabalhar com os provedores de requisitos para obter um melhor entendimento do significado dos requisitos. | CF | ER | Definir Escopo Obter Entendimento dos Requisitos Levantar Necessidades Levantar Requisitos do Cliente Identificar Requisitos do Produto Consolidar Escopo do Produto | Plano de Projeto Plano de Gerenciamento de Requisitos Documento de Visão | 1. Listas de critérios para identificar adequadamente os provedores de requisitos. 2. Critérios para avaliação e aceitação dos requisitos. 3. Resultados das análises em relação aos critérios. 4. Conjunto de requisitos acordados.
| SP 1.2 Obter Comprometimento com os Requisitos Obter comprometimento dos participantes do projeto com os requisitos. | CF | ER | Realizar Reunião de Aprovação do Planejamento Obter Comprometimento com os Requisitos Aprovar Requisitos | Ata de Reunião Plano de Projeto Plano de Gerenciamento de Requisitos | 1. Análise de impacto dos requisitos. 2. Acordos documentados sobre os requisitos e suas mudanças.
| SP 1.3 Gerenciar Mudanças nos Requisitos Gerenciar mudanças nos requisitos à medida que evoluem durante o projeto. | CF | ER GCM | Manter Rastreabilidade Controlar Mudanças (subprocesso) | Matriz de Rastreabilidade Documento de Solicitação de Mudança Relatório de Controle de Mudança | 1. Status dos requisitos. 2. Banco de dados dos requisitos. 3. Banco de dados das decisões sobre requisitos.
| SP 1.4 Manter Rastreabilidade Bidirecional dos Requisitos Manter a rastreabilidade bidirecional dos requisitos e produtos de trabalho. | CF | ER | Manter Rastreabilidade | Matriz de Rastreabilidade | 1. Matriz de rastreabilidade de requisitos. 2. Sistema de rastreamento de requisitos.
| SP 1.5 Identificar Inconsistências entre Produtos de Trabalho, Planos de Projeto e Requisitos Identificar inconsistências entre os planos de projeto, produtos de trabalho e requisitos. | CF | ER | Identificar Inconsistências | Registro de Ações Corretivas | 1. Documentação das inconsistências, incluindo origens, condições e linha de raciocínio utilizada. 2. Ações corretivas.
Note on A4: Objetivo Específico
Note on B4: Prática Específica
Note on C4: Situação: CF: Conforme; NC: Não Conforme.

## RD - Desenvolvimento de Requisi
Percentual de Aderência - RD
Data de Verificação: |  |  | Evidência Direta |  |  | Produtos de Trabalho Típicos
SG - Specific Goal | SP - Specific Practices | Situação | Grupo de Processo | Atividade(s) | Artefato(s)
SG 1 Desenvolver Requisitos de Cliente As necessidades, expectativas, restrições e interfaces das partes interessadas são coletadas e traduzidas em requisitos de cliente. | SP 1.1 Levantar Necessidades Levantar necessidades das partes interessadas, suas expectativas, restrições e interfaces para todas as fases do ciclo de vida do produto. | CF | ER ER GCM | Levantar Necessidades Consolidar Escopo do Produto Controlar Mudanças (subprocesso) | Documento de Visão Glossário Documento de Solicitação de Mudança Relatório de Controle de Mudança
| SP 1.2 Desenvolver Requisitos de Cliente Transformar as necessidades, expectativas, restrições e interfaces das partes interessadas em requisitos de cliente. | CF | ER ER GCM | Levantar Requisitos do Cliente Consolidar Escopo do Produto Controlar Mudanças (subprocesso) | Documento de Visão Glossário Documento de Solicitação de Mudança Relatório de Controle de Mudança | 1. Requisitos do cliente. 2. Restrições de cliente quanto à realização de verificações. 3. Restrições de cliente quanto à realização de validações
SG 2 Desenvolver Requisitos de Produto Os requisitos de cliente são refinados e detalhados para desenvolver os requisitos de produto e de componente de produto. | SP 2.1 Estabelecer Requisitos de Produto e de Componente de Produto Estabelecer e manter os requisitos de produto e de componente de produto, com base nos requisitos de cliente. | CF | ER | Identificar Requisitos do Produto Consolidar Escopo do Produto | Documento de Visão Modelo de Casos de Uso Glossário | 1. Requisitos derivados. 2. Requisitos de produto. 3. Requisitos de componente de produto.
| SP 2.2 Alocar Requisitos de Componente de Produto Alocar os requisitos a cada componente de produto | CF | ER | Levantar Requisitos Funcionais Levantar Requisitos Não Funcionais Especificar Interfaces com o Usuário | Especificação de Caso de Uso Especificação Suplementar Lista de Mensagens Glossário Especificação de Interface com o Usuário Regras Negócio | 1. Fichas de alocação de requisitos. 2. Alocações temporárias de requisitos. 3. Restrições de design. 4. Requisitos derivados. 5. Relacionamento entre requisitos derivados.
| SP 2.3 Identificar Requisitos de Interface Identificar requisitos de interface. | CF | ER | Levantar Requisitos Funcionais Levantar Requisitos Não Funcionais Especificar Interfaces com o Usuário | Especificação de Caso de Uso Especificação Suplementar Lista de Mensagens Glossário Especificação de Interface com o Usuário Regras Negócio | 1. Requisitos de interface.
SG 3 Analisar e Validar Requisitos Os requisitos são analisados e validados, e uma definição das funcionalidades requeridas é desenvolvida. | SP 3.1 Estabelecer Conceitos Operacionais e Cenários Estabelecer e manter conceitos operacionais e cenários associados. | CF | ER | Especificar Cenários Operacionais Levantar Requisitos Funcionais | Especificação de Cenários Operacionais Especificação de Caso de Uso | 1. Conceito operacional. 2. Conceitos de instalação, operação, manutenção e suporte do produto ou do componente de produto. 3. Conceitos de descontinuação. 4. Casos de uso. 5. Cenários cronológicos. 6. Requisitos novos.
| SP 3.2 Estabelecer uma Definição da Funcionalidade Requerida Estabelecer e manter uma definição da funcionalidade requerida | CF | ER | Levantar Requisitos Funcionais Levantar Requisitos Não Funcionais Especificar Interfaces com o Usuário | Especificação de Caso de Uso Especificação Suplementar Lista de Mensagens Glossário Especificação de Interface com o Usuário Regras Negócio | 1. Arquitetura funcional. 2. Diagramas de atividade e casos de uso. 3. Análise orientada a objeto com serviços ou métodos identificados.
| SP 3.3 Analisar Requisitos Analisar os requisitos para assegurar que são necessários e suficientes. | CF | ER ER ER RT | Levantar Requisitos do Cliente Consolidar Escopo do Produto Validar Requisitos Executar Revisões em Pares | Documento de Visão Ata de Reunião Planilha de Resultados de Revisões Técnicas | 1. Relatórios de defeito de requisitos. 2. Mudanças de requisitos propostas para tratar defeitos. 3. Requisitos principais. 4. Medidas de desempenho técnico.
| SP 3.4 Analisar Requisitos Visando ao Balanceamento Analisar os requisitos para balancear as necessidades e as restrições das partes interessadas. | CF | ER ER ER | Levantar Requisitos do Cliente Consolidar Escopo do Produto Validar Requisitos | Documento de Visão Ata de Reunião | 1. Análise de riscos relacionados a requisitos.
| SP 3.5 Validar Requisitos Validar os requisitos para assegurar que o produto resultante irá funcionar como pretendido no ambiente do usuário. | CF | ER | Validar Requisitos | Ata de Reunião | 1. Registros de métodos e de resultados de análises.
Note on A4: Objetivo Específico
Note on B4: Prática Específica
Note on C4: Situação: CF: Conforme; NC: Não Conforme.

## SAM - G. de Contrato com Fornec (hidden)
Percentual de Aderência - SAM
Data de Verificação:
SG - Specific Goal | SP - Specific Practices | Situação | Evidência Direta
SG 1 Estabelecer Contratos com Fornecedores Contratos com os fornecedores são estabelecidos e mantidos. | SP 1.1 Determinar Tipo de Aquisição Determinar o tipo de aquisição para cada produto ou componente de produto a ser adquirido.
SP 1.2 Selecionar Fornecedores Selecionar fornecedores com base na avaliação de suas capacidades em satisfazer aos requisitos especificados e critérios estabelecidos.
1. Estabelecer e documentar critérios para avaliação de potenciais fornecedores.
2. Identificar potenciais fornecedores e distribuir requisitos e documentação adicional de solicitação de informações para aquisição.
3. Avaliar as propostas de acordo com critérios de avaliação..
4. Avaliar os riscos associados a cada fornecedor que entregou a proposta
5. Avaliar a capacidade dos fornecedores que entregaram proposta para a execução do trabalho.
6. Selecionar o fornecedor.
SP 1.3 Estabelecer Contratos com Fornecedores Estabelecer e manter contratos formais com o fornecedor.
1. Atualizar os requisitos (por exemplo, requisitos de produto e requisitos de nível de serviço) a serem cumpridos pelo fornecedor de modo a refletir as negociações com o fornecedor, quando necessário.
2. Documentar o que o projeto disponibilizará ao fornecedor.
3. Documentar o contrato com o fornecedor.
4. Revisar periodicamente o contrato com o fornecedor para assegurar que ele reflita precisamente o relacionamento do projeto com o fornecedor, os riscos e condições de mercado atuais.
5. Assegurar que todas as partes compreendam e concordem com todos os requisitos antes da vigência do contrato ou antes de quaisquer mudanças.
6. Atualizar o contrato com o fornecedor quando necessário para refletir mudanças nos processos ou nos produtos de trabalho do fornecedor.
7. Atualizar os planos e compromissos do projeto, incluindo mudanças nos processos ou nos produtos de trabalho do projeto, quando necessário, para refletir os termos do contrato com o fornecedor.
SG 2 Cumprir Contratos com Fornecedor Contratos com os fornecedores são cumpridos pelo projeto e pelo fornecedor. | SP 2.1 Executar Contrato com Fornecedor Executar atividades com o fornecedor conforme especificado no contrato com o fornecedor.
1. Monitorar progresso e desempenho do fornecedor (prazo, esforço, custo e desempenho técnico) como definido no contrato.
2. Conduzir revisões com o fornecedor como especificado no contrato.
3. Conduzir revisões técnicas com o fornecedor como definido no contrato.
4. Conduzir revisões gerenciais com o fornecedor conforme definido no contrato.
5. Usar os resultados das revisões para melhorar o desempenho do fornecedor e para cultivar relacionamentos de longo prazo com fornecedores preferenciais.
6. Monitorar riscos associados ao fornecedor e implementar ações corretivas quando necessário.
SP 2.2 Monitorar Processos Selecionados do Fornecedor Selecionar, monitorar e analisar processos utilizados pelo fornecedor.
1. Identificar os processos do fornecedor que são críticos para o sucesso do projeto.
2. Monitorar os processos selecionados do fornecedor em relação à conformidade com os requisitos do contrato.
3. Analisar os resultados do monitoramento dos processos selecionados para detectar, o mais cedo possível, questões críticas que possam afetar a capacidade do fornecedor em satisfazer aos requisitos do contrato.
SP 2.3 Avaliar Produtos de Trabalho Selecionados do Fornecedor Selecionar e avaliar produtos de trabalho do fornecedor de produtos feitos sob encomenda.
1. Identificar os produtos de trabalho do fornecedor que são críticos para o sucesso do projeto e para os quais seja recomendável uma avaliação, visando auxiliar na detecção de questões críticas o mais cedo possível.
2. Avaliar os produtos de trabalho selecionados.
3. Determinar e documentar as ações necessárias para tratar as deficiências detectadas nas avaliações.
SP 2.4 Aceitar Produto Adquirido Assegurar que o contrato com o fornecedor seja cumprido antes de aceitar o produto adquirido.
1. Definir procedimentos de aceitação.
2. Revisar e obter a anuência das partes interessadas relevantes nos procedimentos de aceitação antes da revisão ou do teste de aceitação.
3. Verificar se os produtos adquiridos satisfazem a seus requisitos.
4. Confirmar que os compromissos não técnicos associados ao produto de trabalho adquirido sejam satisfeitos.
5. Documentar os resultados da revisão ou do teste de aceitação.
6. Estabelecer e obter anuência do fornecedor sobre os planos de ação para qualquer produto de trabalho adquirido que não passe nas revisões ou testes de aceitação.
7. Identificar, documentar e acompanhar itens de ação até sua conclusão.
SP 2.5 Transferir Produtos Transferir para o projeto os produtos adquiridos do fornecedor.
1. Assegurar que exista infraestrutura apropriada para receber, armazenar, utilizar e manter os produtos adquiridos.
2. Assegurar treinamento apropriado para os envolvidos no recebimento, armazenamento, utilização e manutenção dos produtos adquiridos.
3. Assegurar que o armazenamento, distribuição e uso dos produtos adquiridos sejam executados de acordo com os termos e condições especificados no contrato com o fornecedor ou na licença de uso.
GG - Generic Goal | GP - Generic Practice | Situação | Evidência Direta
GG2 - Institucionalizar um Processo Gerenciado O processo é institucionalizado como um processo gerenciado. | GP 2.1 Estabelecer uma Política Organizacional Estabelecer e manter uma política organizacional para planejamento e execução do processo.
GP 2.2 Planejar o Processo Estabelecer e manter o plano para a execução do processo.
1. Definir e documentar o plano para executar o processo. Documento único, anexo em um documento mais abrangente ou distribuido em diversos documentos(deve-se assegurar de uma visão clara de quem faz o que)
2. Definir e documentar a descrição de processo. Descrição do processo que incluir padroes e procedimentos
3. Revisar o plano com as partes interessadas relevantes e obter sua anuência. Verificar se o processo planejado satisfaz as políticas, aos planos, requisitos e padrões aplicaveis, de modo fornecer garantia as partes interessadas.
4. Atualizar o plano quando necessário.
GP 2.3 Fornecer Recursos Fornecer os recursos adequados para execução do processo, envolvendo o desenvolvimento de produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo (Recursos incluem recursos financeiros adequados, infraestrutura apropriada, pessoas capacitadas e ferramentas apropriadas).
GP 2.4 Atribuir Responsabilidades Atribuir responsabilidade e autoridade para execução do processo, para desenvolvimento dos produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo (assegurar que haja, ao longo da vida do processo, pessoas que se responsabilizem pela execução do processo e por alcançar os resultados especificados)
1. Atribuir as responsabilidades e autoridades necessárias para a execução do processo como um todo.
2. Atribuir responsabilidade e autoridade para a execução de tarefas específicas do processo.
3. Confirmar se as pessoas compreendem e aceitam as responsabilidades e autoridades que lhes foram atribuídas.
GP 2.5 Treinar Pessoas Treinar pessoas para executar ou apoiar o processo conforme necessário (assegurar que as pessoas tenham a competência necessária para executar ou dar suporte ao processo.)
GP 2.6 Gerenciar Configurações Colocar produtos de trabalho selecionados do processo sob níveis apropriados de controle (estabelecer e manter a integridade de produtos de trabalho selecionados do processo (ou suas descrições) durante a vida útil dos mesmos.
GP 2.7 Identificar e Envolver as Partes Interessadas Relevantes Identificar e envolver as partes interessadas relevantes do processo conforme planejado (estabelecer e manter o envolvimento esperado das partes interessadas durante a execução do processo.
1. Identificar as partes interessadas relevantes para este processo e seus envolvimentos apropriados As partes relevantes identificadas dentre os fornecedores de entrada, os usuários de saídas e os executores do processo
2. Compartilhar essas identificações com os responsáveis pelo planejamento do projeto ou com outros planejadores quando necessário.
3. Envolver as partes interessadas relevantes conforme planejado.
GP 2.8 Monitorar e Controlar o Processo Monitorar e controlar o processo em relação ao estabelecido no plano para execução do processo, e implementar ações corretivas apropriadas. (executar o monitoramento e o controle do processo no dia a dia. É mantida uma visibilidade adequada do processo, de modo que ações corretivas apropriadas possam ser realizadas quando necessário)
1. Medir o desempenho observado em relação ao previsto no plano para execução do processo As medidas referem-se ao processo, seus produtos de trabalho e seus serviços.
2. Revisar as realizações e resultados do processo em relação ao previsto no plano para execução do processo.
3. Revisar atividades, status e resultados do processo com o nível gerencial imediatamente superior à gerência responsável pelo processo e identificar questões críticas. As revisões são realizadas para fornecer ao nível imediato de gerência a visibilidade necessária do processo. As revisões podem ser periódicas e por eventos.
4. Identificar e avaliar os efeitos de desvios significativos com relação ao plano para execução do processo.
5. Identificar problemas no plano para execução do processo e na execução do processo.
6. Implementar ações corretivas quando os requisitos e os objetivos não forem satisfeitos, quando forem identificados problemas, ou quando o progresso do projeto divergir significativamente do plano para execução do processo.
7. Acompanhar a ação corretiva até sua conclusão.
GP 2.9 Avaliar Objetivamente a Aderência Avaliar objetivamente a aderência do processo em relação a sua descrição, padrões e procedimentos, e tratar não conformidade (é implementada, em parte, pela avaliação dos produtos de trabalho selecionados do processo).
GP 2.10 Revisar Status com a Gerência de Nível Superior Revisar as atividades, o status e os resultados do processo com a gerência de nível superior e tratar questões críticas (proporcionar visibilidade apropriada do processo para a gerência de nível superior).
Note on A4: Objetivo Específico
Note on B4: Prática Específica
Note on C4: Situação: CF: Conforme; NC: Não Conforme.

## RSKM - Gerenciamento de Riscos
Percentual de Aderência - RSKM
Data de Verificação: |  |  | Evidência Direta |  |  | Produtos de Trabalho Típicos
SG - Specific Goal | SP - Specific Practices | Situação | Grupo de Processo | Atividade(s) | Artefato(s)
SG 1 Preparar-se para Gestão de Riscos A preparação para gestão de riscos é realizada. | SP 1.1 Determinar Fontes e Categorias de Riscos Determinar as fontes e as categorias de riscos. | CF | PP | Planejar Riscos | Planilha de Riscos Plano de Gerenciamento de Riscos | 1. Listas de fontes de riscos (externas e internas). 2. Lista de categorias de riscos.
| SP 1.2 Definir Parâmetros para Riscos Definir os parâmetros utilizados para analisar e categorizar os riscos, e para controlar a atividade de gestão de riscos. |  | PP | Planejar Riscos | Planilha de Riscos Plano de Gerenciamento de Riscos | 1. Critérios para avaliação, categorização e priorização de riscos. 2. Requisitos para gestão de riscos (por exemplo, níveis de controle e aprovação, e intervalos entre as reavaliações dos riscos).
| SP 1.3. Estabelecer uma Estratégia para Gestão de Riscos Estabelecer e manter a estratégia a ser utilizada para gestão de riscos. | CF | PP | Planejar Riscos | Planilha de Riscos Plano de Gerenciamento de Riscos | 1. Estratégia para gestão de riscos do projeto.
SG 2 Identificar e Analisar Riscos Riscos são identificados e analisados para se determinar sua importância relativa. | SP 2.1 Identificar Riscos Identificar e documentar os riscos. | CF | PP | Planejar Riscos | Planilha de Riscos Plano de Gerenciamento de Riscos | 1. Lista de riscos identificados, incluindo o contexto, condições e consequências da ocorrência de cada risco.
| SP 2.2 Avaliar, Categorizar e Priorizar Riscos Avaliar e categorizar cada risco identificado utilizando as categorias e os parâmetros definidos para riscos, e determinar suas prioridades relativas. | CF | PP | Planejar Riscos | Planilha de Riscos Plano de Gerenciamento de Riscos | 1. Lista de riscos, contendo uma prioridade atribuída a cada risco.
SG 3 Mitigar Riscos Os riscos são tratados e mitigados, quando apropriado, para reduzir impactos negativos na satisfação dos objetivos. | SP 3.1 Elaborar Plano de Mitigação dos Riscos Elaborar um plano de mitigação de riscos para os riscos mais relevantes do projeto, conforme definido pela estratégia para gestão de riscos. | CF | PP | Planejar Riscos | Planilha de Riscos Plano de Gerenciamento de Riscos | 1. Opções de tratamento documentadas para cada risco identificado. 2. Planos de mitigação de riscos. 3. Planos de contingência. 4. Listas dos responsáveis pelo acompanhamento e tratamento de cada risco.
| SP 3.2 Executar Planos de Mitigação dos Riscos Monitorar periodicamente o status de cada risco e executar o plano de mitigação quando apropriado. | CF | MCP | Controlar os Riscos | Planilha de Riscos | 1. Listas atualizadas do status dos riscos. 2. Avaliações atualizadas da probabilidade, consequência e limiares dos riscos. 3. Listas atualizadas das opções para tratamento de riscos. 4. Lista atualizada de ações executadas para tratar os riscos. 5. Planos de mitigação de riscos.
Note on A4: Objetivo Específico
Note on B4: Prática Específica
Note on C4: Situação: CF: Conforme; NC: Não Conforme.

## VER - Verificação
Percentual de Aderência - VER
Data de Verificação: |  |  | Evidência Direta |  |  | Produtos de Trabalho Típicos
SG - Specific Goal | SP - Specific Practices | Situação | Grupo de Processo | Atividade(s) | Artefato(s)
SG 1 Preparar-se para Verificação A preparação para a verificação é realizada. | SP 1.1 Selecionar Produtos de Trabalho para Verificação Selecionar os produtos de trabalho a serem verificados e os métodos de verificação a serem utilizados para cada um. | CF | RT TS | Planejar Revisões em Pares Planejar Teste | Plano de Reviões Ténicas Plano de Teste | 1. Listas dos produtos de trabalho selecionados para verificação. 2. Métodos de verificação para cada produto de trabalho selecionado.
| SP 1.2 Estabelecer Ambiente de Verificação Estabelecer e manter o ambiente necessário para dar suporte à verificação. | CF | RT RT TS | Planejar Revisões em Pares Estabelecer Critérios de Revisão Planejar Teste | Plano de Reviões Ténicas Listas de Verificação (LVs) Plano de Teste | 1. Ambiente de verificação.
| SP 1.3 Estabelecer Procedimentos e Critérios de Verificação Estabelecer e manter procedimentos e critérios de verificação para os produtos de trabalho selecionados. | CF | RT RT TS | Planejar Revisões em Pares Estabelecer Critérios de Revisão Planejar Teste | Plano de Reviões Ténicas Listas de Verificação (LVs) Plano de Teste | 1. Procedimentos de verificação. 2. Critérios de verificação.
SG 2 Realizar Revisão por Pares Revisões por pares são realizadas em produtos de trabalho selecionados. | SP 2.1 Preparar-se para Revisão por Pares Preparar-se para a revisão por pares dos produtos de trabalho selecionados. | CF | RT RT TS | Planejar Revisões em Pares Estabelecer Critérios de Revisão Preparar Ambiente de Teste | Plano de Reviões Ténicas Listas de Verificação (LVs) Ambiente de Teste Configurado | 1. Cronograma das revisões por pares. 2. Listas de verificação das revisões por pares. 3. Critérios de entrada e saída para os produtos de trabalho. 4. Critérios para solicitação de nova revisão por pares. 5. Material de treinamento de revisão por pares. 6. Produtos de trabalho a serem revisados.
| SP 2.2 Conduzir Revisão por Pares Conduzir a revisão por pares nos produtos de trabalho selecionados e identificar as questões críticas resultantes. | CF | RT TS | Executar Revisão em Pares Executar os Testes | Planilha de Resultados de Revisões Técnicas Registro dos Resultados de Teste | 1. Resultados de revisão por pares. 2. Questões críticas encontradas na revisão por pares. 3. Dados de revisão por pares.
| SP 2.3 Analisar Dados de Revisão por Pares Analisar dados sobre preparação, condução e resultados de revisão por pares. | CF | RT TS TS | Analisar Resultado da Revisão Avaliar Resultado dos Testes Identificar Ações Corretivas | Registro de Ações Corretivas (como parte da Planilha de Resultados de Revisões Técnicas) Sumário de Avaliação de Teste Registro de Ações Corretivas | 1. Dados de revisão por pares. 2. Itens de ação de revisão por pares.
SG 3 Verificar Produtos de Trabalho Selecionados Produtos de trabalho são verificados em relação aos seus requisitos especificados. | SP 3.1 Realizar Verificação Realizar a verificação nos produtos de trabalho selecionados. | CF | RT TS | Executar Revisão em Pares Executar os Testes | Planilha de Resultados de Revisões Técnicas Registro dos Resultados de Teste | 1. Resultados de verificação. 2. Relatórios de verificação. 3. Demonstrações. 4. Registro (log) de execução do procedimento.
| SP 3.2 Analisar Resultados da Verificação Analisar os resultados de todas as atividades de verificação. | CF | RT TS TS | Analisar Resultado da Revisão Avaliar Resultado dos Testes Identificar Ações Corretivas | Registro de Ações Corretivas (como parte da Planilha de Resultados de Revisões Técnicas) Sumário de Avaliação de Teste Registro de Ações Corretivas | 1. Relatórios de análise (por exemplo: estatísticas de desempenho, análise de causas de não conformidades, tendências e comparação do comportamento real do produto com modelos). 2. Relatórios de problemas. 3. Solicitações de mudança para métodos, critérios e ambiente de verificação.
Note on A4: Objetivo Específico
Note on B4: Prática Específica
Note on C4: Situação: CF: Conforme; NC: Não Conforme.

## ST - Solução Técnica
Percentual de Aderência - TS
Data de Verificação: |  |  | Evidência Direta |  |  | Produtos de Trabalho Típicos
SG - Specific Goal | SP - Specific Practices | Situação | Grupo de Processo | Atividade(s) | Artefato(s)
SG 1 Selecionar Soluções de Componentes de Produto Soluções para o produto ou para os componentes de produto são selecionadas entre as soluções alternativas. | SP 1.1 Desenvolver Soluções Alternativas e Critérios de Seleção Desenvolver soluções alternativas e critérios de seleção. | CF | ST | Definir Estratégias da Solução Técnica | Documento de Estratégia de Solução Técnica | 1. Critérios de filtragem de soluções alternativas. 2. Relatórios de avaliação de novas tecnologias. 3. Soluções alternativas. 4. Critérios de seleção. 5. Relatórios de avaliação de produtos COTS.
| SP 1.2 Selecionar Soluções de Componentes de Produto Selecionar soluções associadas a componentes de produto que melhor satisfazem aos critérios estabelecidos. | CF | ST | Selecionar Solução | Documento de Estratégia de Solução Técnica | 1. Decisões sobre seleção de componentes de produto e a linha de raciocínio utilizada. 2. Relacionamento documentado entre requisitos e componentes de produto. 3. Soluções, avaliações e linhas de raciocínio utilizadas documentados.
SG 2 Desenvolver Design Os designs do produto ou dos componentes de produto são desenvolvidos. | SP 2.1 Desenvolver o Design do Produto ou dos Componentes de Produto Desenvolver um design para o produto ou componente de produto. | CF | ST ST ST | Definir Arquitetura Consolidar Arquitetura Projetar Banco de Dados | Documento de Arquitetura de Software Modelo de Dados Dicionário de Dados | 1. Arquitetura de produto. 2. Designs de componentes de produto.
| SP 2.2 Estabelecer Pacote de Dados Técnicos Estabelecer e manter um pacote de dados técnicos. | CF | ST | Desenvolver Guias Técnicos | Guia de Implementação Guia de Projeto | 1. Pacote de dados técnicos.
| SP 2.3 Projetar Interfaces Utilizando Critérios Projetar as interfaces dos componentes do produto a partir dos critérios estabelecidos e mantidos. | CF | ST ST | Projetar Interfaces Internas e Externas Projetar Interfaces com o Usuário | Documento de Arquitetura de Software Especificação de Interfaces com o Usuário | 1. Especificações de design de interface. 2. Documentos de controle de interface. 3. Critérios de especificação de interface. 4. Linha de raciocínio utilizada nos designs de interface selecionados.
| SP 2.4 Analisar Alternativas: Desenvolver, Comprar ou Reusar Avaliar se os componentes do produto devem ser desenvolvidos, comprados ou reusados, com base em critérios estabelecidos. | CF | ST ST ST | Definir Estratégias da Solução Técnica Selecionar Solução Projetar Interfaces | Documento de Estratégia de Solução Técnica Documento de Arquitetura | 1. Critérios para design e reuso de componentes de produto. 2. Análises de fazer ou comprar. 3. Diretrizes para escolha de componentes de produto COTS.
SG 3 Implementar Design do Produto Os componentes do produto e a documentação de suporte associada são implementados a partir dos seus designs. | SP 3.1 Implementar Design Implementar os designs dos componentes de produto. | CF | ST | Implementar Solução | Código-fonte Notas Release | 1. Design implementado.
| SP 3.2 Elaborar Documentação de Suporte ao Produto Elaborar e manter a documentação para o usuário final. | CF | ST IP | Elaborar Material de Suporte Elaborar Material de Suporte e Treinamento | Manual do Usuário Manual do Produto | 1. Material de treinamento do usuário final. 2. Manual do usuário. 3. Manual do operador. 4. Manual para manutenção. 5. Help on-line.
Note on A4: Objetivo Específico
Note on B4: Prática Específica
Note on C4: Situação: CF: Conforme; NC: Não Conforme.

## IP - Integração de Produto
Percentual de Aderência - PI
Data de Verificação: |  |  | Evidência Direta |  |  | Produtos de Trabalho Típicos
SG - Specific Goal | SP - Specific Practices | Situação | Grupo de Processo | Atividade(s) | Artefato(s)
SG 1 Preparar-se para Integração de Produto A preparação para a integração de produto é realizada. | SP 1.1 Determinar Sequência de Integração Determinar a sequência de integração dos componentes do produto. | CF | IP | Definir Estratégia de Integração | Plano de Integração | 1. Sequência de integração de produto. 2. Registro da linha de raciocínio utilizada na escolha ou rejeição de sequências de integração.
| SP 1.2 Estabelecer Ambiente de Integração do Produto Estabelecer e manter o ambiente necessário para dar suporte à integração dos componentes do produto. | CF | IP | Estabelecer Ambiente de Integração | Plano de Integração | 1. Ambiente verificado para integração de produto. 2. Documentação de suporte para o ambiente de integração de produto.
| SP 1.3 Estabelecer Procedimentos e Critérios para Integração do Produto Estabelecer e manter procedimentos e critérios para integração dos componentes do produto. |  | IP | Estabelecer Procedimentos para Integração | Plano de Integração | 1. Procedimentos para integração de produto. 2. Critérios para integração de produto.
SG 2 Assegurar Compatibilidade das Interfaces As interfaces internas e externas dos componentes do produto são compatíveis. | SP 2.1 Revisar Descrições de Interfaces para Assegurar Completude Revisar as descrições das interfaces visando assegurar cobertura e completude. | CF | TS | Executar os Testes | Registro dos Resultados de Teste | 1. Categorias de interfaces. 2. Listas de interfaces por categoria. 3. Mapeamento das interfaces entre componentes de produto e o ambiente de integração de produto.
| SP 2.2 Gerenciar Interfaces Gerenciar as definições, designs e mudanças das interfaces internas e externas entre produtos e componentes do produto. | CF | TS | Executar os Testes | Registro dos Resultados de Teste | 1. Tabelas de relacionamento entre os componentes de produto e o ambiente externo (por exemplo, fonte de alimentação principal, produto de fixação e sistema de barramento de computador). 2. Tabelas de relacionamento entre os diferentes componentes de produto. 3. Lista de interfaces acordadas definidas para cada par de componentes de produto, quando aplicável. 4. Relatórios das reuniões do grupo de trabalho de controle das interfaces. 5. Itens de ação para atualização das interfaces. 6. Application program interface – API. 7. Aprovação ou descrição de interface atualizada.
SG 3 Montar Componentes do Produto e Entregar Produto Componentes de produto verificados são montados e o produto integrado, verificado e validado, é entregue. | SP 3.1 Confirmar se os Componentes do Produto estão Prontos para serem Integrados Confirmar, antes da montagem, se cada componente de produto necessário foi identificado corretamente, se funciona de acordo com a sua descrição e se as interfaces estão em conformidade com suas descrições. | CF | IP | Garantir Disponibilidade dos Componentes | Componetes (Código-fonte) Lista de Ocorrências | 1. Documentos de aceitação dos componentes de produto recebidos. 2. Recibos de entrega. 3. Listas de empacotamento conferidas. 4. Relatórios de exceção. 5. Dispensas.
| SP 3.2 Montar Componentes do Produto Montar os componentes do produto de acordo com a sequência de integração e com procedimentos disponíveis. | CF | IP | Integrar os Componentes | Build Notas de Release | 1. Produto ou componentes de produto montados.
| SP 3.3 Avaliar Componentes de Produto Montados Avaliar os componentes de produto montados quanto à compatibilidade de interface. | CF | IP TS | Integrar os Componentes Executar os Testes | Evidências da avaliação | 1. Relatórios de exceção. 2. Relatórios de avaliação de interfaces. 3. Relatórios resumidos de integração de produto.
| SP 3.4 Empacotar e Entregar Produto ou Componente de Produto Empacotar o produto ou o componente de produto e entregá-lo ao cliente. | CF | IP IP | Produzir Unidade de Implantação Entregar Produto | Produto | 1. Produto ou componentes de produto empacotados. 2. Documentação de entrega.
Note on A4: Objetivo Específico
Note on B4: Prática Específica
Note on C4: Situação: CF: Conforme; NC: Não Conforme.

## VAL - Validação
Percentual de Aderência - VAL
Data de Verificação: |  |  | Evidência Direta |  |  | Produtos de Trabalho Típicos
SG - Specific Goal | SP - Specific Practices | Situação | Grupo de Processo | Atividade(s) | Artefato(s)
SG 1 Preparar-se para Validação A preparação para a validação é realizada. | SP 1.1 Selecionar Produtos para Validação Selecionar os produtos e componentes de produto a serem validados e os métodos de validação a serem utilizados para cada um. | CF | TS | Planejar Teste | Plano de Teste | 1. Listas de produtos e componentes de produto selecionados para validação. 2. Métodos de validação para cada produto ou componente de produto. 3. Requisitos para execução da validação para cada produto ou componente de produto. 4. Restrições de validação para cada produto ou componente de produto.
| SP 1.2 Estabelecer Ambiente de Validação Estabelecer e manter o ambiente necessário para a validação. | CF | TS TS | Planejar Teste Preparar Ambiente de Teste | Plano de Teste Ambiente de Teste Configurado | 1. Ambiente de validação.
| SP 1.3 Estabelecer Procedimentos e Critérios de Validação Estabelecer e manter procedimentos e critérios de validação. | CF | TS TS | Planejar Teste Projetar Testes | Plano de Teste Roteiro de Teste Scripts de Teste | 1. Procedimentos de validação. 2. Critérios de validação. 3. Procedimentos de teste e avaliação para manutenção, treinamento e suporte.
SG 2 Validar Produto ou Componentes de Produto O produto ou os componentes de produto são validados para assegurar que são adequados para uso em seus ambientes operacionais pretendidos. | SP 2.1 Realizar Validação Realizar a validação dos produtos e componentes de produto selecionados. | CF | TS | Executar os Testes | Registro dos Resultados de Teste | 1. Relatórios de validação. 2. Resultados de validação. 3. Matriz de referência cruzada de validação. 4. Registro (log) de execução do procedimento. 5. Demonstrações operacionais.
| SP 2.2 Analisar Resultados de Validação Analisar os resultados das atividades de validação. | CF | TS | Avaliar Resultado dos Testes | Sumário de Avaliação de Teste | 1. Relatórios de deficiências da validação. 2. Questões críticas encontradas na validação. 3. Solicitação de mudança de procedimento.
Note on A4: Objetivo Específico
Note on B4: Prática Específica
Note on C4: Situação: CF: Conforme; NC: Não Conforme.

## GC - Gestão de Configuração
Percentual de Aderência - CM
Data de Verificação: |  |  | Evidência Direta |  |  | Produtos de Trabalho Típicos
SG - Specific Goal | SP - Specific Practices | Situação | Grupo de Processo | Atividade(s) | Artefato(s)
SG 1 Estabelecer Baselines Os baselines dos produtos de trabalho identificados são estabelecidos. | SP 1.1 Identificar Itens de Configuração Identificar os itens de configuração, componentes e produtos de trabalho relacionados a serem colocados sob gestão de configuração. | CF | GC | Planejar Gestão de Configuração | Plano de Gestão de Configuração | 1. Itens de configuração identificados.
| SP 1.2 Estabelecer um Sistema de Gestão de Configuração Estabelecer e manter um sistema de gestão de configuração e de gestão de mudanças para controlar os produtos de trabalho. | CF | GC | Estabelecer o Sistema de Gestão de Configuração | Plano de Gestão de Configuração Ambiente de Gestão de Configuração | 1. Sistema de gestão de configuração com produtos de trabalho controlados. 2. Procedimentos de controle de acesso ao sistema de gestão de configuração. 3. Banco de dados de solicitações de mudança.
| SP 1.3 Criar ou Liberar Baselines Criar ou liberar baselines para uso interno e para entrega ao cliente. | CF | CG | Criar ou Liberar Baselines | Baselines | 1. Baselines 2. Descrição dos baselines
SG 2 Acompanhar e Controlar Mudanças As mudanças nos produtos de trabalho sob gestão de configuração são acompanhadas e controladas. | SP 2.1 Acompanhar Solicitações de Mudança Acompanhar as solicitações de mudança dos itens de configuração. | CF | MCP | Controlar Mudanças (subprocesso) | Documento de Solicitação de Mudança Relatório de Controle de Mudança | 1. Solicitações de mudança.
| SP 2.2 Controlar Itens de Configuração Controlar mudanças nos itens de configuração. | CF | GC | Controlar Itens de Configuração | Itens de Configuração Baselines | 1. Histórico de alterações de itens de configuração. 2. Baselines arquivados.
SG 3 Estabelecer Integridade A integridade dos baselines é estabelecida e mantida. | SP 3.1 Estabelecer Registros de Gestão de Configuração Estabelecer e manter registros que descrevem os itens de configuração. | CF | GC | Estabelecer Registros de Gestão de Configuração | Itens de Configuração Baselines | 1. Histórico de alterações de itens de configuração. 2. Registro (log) de alterações. 3. Cópia das solicitações de mudança. 4. Status de itens de configuração. 5. Diferenças entre os baselines.
| SP 3.2 Executar Auditorias de Configuração Executar auditorias de configuração para manter a integridade dos baselines. | CF | GC | Realizar Auditorias de Configuração | Registro de Auditoria de Baseline | 1. Resultados de auditorias de configuração. 2. Itens de ação.
Note on A4: Objetivo Específico
Note on B4: Prática Específica
Note on C4: Situação: CF: Conforme; NC: Não Conforme.

## PMC - Monitoramento e Controle
Percentual de Aderência - PMC
Data de Verificação: |  |  | Evidência Direta |  |  | Produtos de Trabalho Típicos
SG - Specific Goal | SP - Specific Practices | Situação | Grupo de Processo | Atividade(s) | Artefato(s)
SG 1 SG 1 Monitorar o Projeto em Relação ao Plano O desempenho observado e o progresso do projeto são monitorados em relação ao plano de projeto. | SP 1.1 Monitorar os Parâmetros de Planejamento do Projeto Monitorar os valores reais dos parâmetros de planejamento de projeto em relação ao plano de projeto. | CF | MCP | Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto Gerar Informações de Comunicação Controlar as Medições | Relatório de Acompanhamento do Projeto Relatório de Medição (como parte do Relatório de Acompanhamento do Projeto) | 1. Registros de desempenho de projeto. 2. Registros de desvios significativos.
| SP 1.2 Monitorar Compromissos Monitorar os compromissos com relação aos identificados no plano de projeto. | CF | MCP | Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto Gerar Informações de Comunicação | Relatório de Acompanhamento do Projeto | 1. Registros de revisões de compromissos.
| SP 1.3 Monitorar Riscos do Projeto Monitorar os riscos em relação àqueles identificados no plano de projeto. | CF | MCP | Controlar os Riscos | Planilha de Riscos | 1. Registros do monitoramento dos riscos do projeto.
| SP 1.4 Monitorar a Gestão de Dados Monitorar a gestão de dados do projeto com relação ao plano de projeto. | CF | MCP GC MCP | Controlar as Medições Controlar Itens de Configuração Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto Gerar Informações de Comunicação | Relatório de Medição (como parte do Relatório de Acompanhamento do Projeto) Itens de Configuração Relatório de Acompanhamento do Projeto | 1. Registros de gestão de dados.
| SP 1.5 Monitorar o Envolvimento das Partes Interessadas Monitorar o envolvimento das partes interessadas em relação ao plano de projeto. | CF | MCP | Controlar o Engajamento das Partes Interessadas | Registro das Partes Interessadas Matriz de Interesse e Poder | 1. Registros do envolvimento das partes interessadas.
| SP 1.6 Conduzir Revisões de Progresso Revisar periodicamente o progresso, o desempenho e as questões críticas do projeto. | CF | MCP | Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto Gerar Informações de Comunicação | Relatório de Acompanhamento do Projeto | 1. Registros do envolvimento das partes interessadas.
| SP 1.7 Conduzir Revisões de Marco Revisar, em marcos selecionados do projeto, as realizações e os resultados obtidos. | CF | MCP | Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto Gerar Informações de Comunicação Encerrar Fase/Iteração | Relatório de Acompanhamento do Projeto Avaliação de Fase ou Iteração | 1. Resultados documentados das revisões de marco.
SG 2 Gerenciar Ações Corretivas até sua Conclusão Ações corretivas são gerenciadas até sua conclusão quando o desempenho ou os resultados do projeto desviam significativamente do plano. | SP 2.1 Analisar Questões Críticas Identificar e analisar questões críticas e determinar ações corretivas necessárias para tratá-las. | CF | ER RT IP TS GC MCP | Identificar Inconsistências Analisar Resultado da Revisão Garantir Disponibilidade dos Componentes Avaliar Resultado dos Testes Realizar Auditorias de Configuração Controlar as Medições | Registro de Ações Corretivas Planilha de Resultados de Revisões Técnicas Lista de Ocorrências Registro dos Resultados de Teste Sumário de Avaliação de Teste Registro de Auditoria de Baseline Relatório de Medição (como parte do Relatório de Acompanhamento do Projeto) | 1. Lista de questões críticas que necessitam de ações corretivas.
| SP 2.2 Implementar Ações Corretivas Implementar ações corretivas para tratar as questões críticas identificadas. | CF | MCP | Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto Gerar Informações de Comunicação | Relatório de Acompanhamento do Projeto | 1. Plano de ações corretivas.
| SP 2.3 Gerenciar Ações Corretivas Gerenciar ações corretivas até sua conclusão. | CF | RT TS MCP | Monitorar Correção dos Defeitos Monitorar Correção dos Defeitos Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto Gerar Informações de Comunicação | Planilha de Resultados de Revisões Técnicas Registro dos Resultados de Teste Relatório de Acompanhamento do Projeto | 1. Resultados de ações corretivas.
Note on A4: Objetivo Específico
Note on B4: Prática Específica
Note on C4: Situação: CF: Conforme; NC: Não Conforme.

## MA - Medição e Análise
Percentual de Aderência - VAL
Data de Verificação: |  |  | Evidência Direta |  |  | Produtos de Trabalho Típicos
SG - Specific Goal | SP - Specific Practices | Situação | Grupo de Processo | Atividade(s) | Artefato(s)
SG 1Alinhar Atividades de Medição e Análise Os objetivos e as atividades de medição são alinhados com as necessidades de informação e objetivos identificados. | SP 1.1 Estabelecer Objetivos de Medição Estabelecer e manter objetivos de medição derivados de necessidades de informação e objetivos identificados. | CF | PP | Planejar Medições do Projeto | Plano de Medições | 1. Objetivos de medição.
| SP 1.2 Especificar Medidas Especificar medidas para satisfazer aos objetivos de medição. | CF | PP | Planejar Medições do Projeto | Plano de Medições | 1. Especificações de medidas-base e de medidas derivadas.
| SP 1.3 Especificar Procedimentos de Coleta e Armazenamento de Dados Especificar como os dados resultantes de medição são obtidos e armazenados. | CF | PP | Planejar Medições do Projeto | Plano de Medições | 1. Procedimentos de coleta e armazenamento de dados. 2. Ferramentas para coleta de dados.
| SP 1.4 Especificar Procedimento de Análise Especificar como os dados resultantes de medição são analisados e comunicados. | CF | PP | Planejar Medições do Projeto | Plano de Medições | 1. Especificações e procedimentos de análise. 2. Ferramentas de análise de dados.
SG 2 Fornecer Resultados de Medição São fornecidos resultados de medição, os quais tratam necessidades de informação e objetivos identificados. | SP 2.1 Coletar Dados Resultantes de Medição Obter dados resultantes de medição especificados. | CF | MCP | Controlar as Medições | Resultado da Análise - Relatório de Medição | 1. Conjuntos de dados de medições-base e de medições derivadas. 2. Resultados de testes de integridade de dados.
| SP 2.2 Analisar Dados Resultantes de Medição Analisar e interpretar dados resultantes de medição. | CF | MCP | Controlar as Medições | Resultado da Análise - Relatório de Medição | 1. Resultados de análises e relatórios preliminares.
| SP 2.3 Armazenar Dados e Resultados Gerenciar e armazenar dados resultantes de medição, especificações de medição e resultados de análise. | CF | MCP GC | Controlar as Medições Estabelecer o Sistema de Gestão de Configuração | Resultado da Análise - Relatório de Medição Ambiente de Gestão de Configuração | 1. Relação de dados armazenados.
| SP 2.4 Comunicar Resultados Relatar resultados das atividades de medição e análise para todas as partes interessadas relevantes. | CF | MCP MCP MCP | Controlar as Medições Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto Gerar Informações de Comunicação | Medições Relatório de Acompanhamento do Projeto | 1. Relatórios entregues e resultados de análise relacionados. 2. Informações de contexto ou orientações para auxiliar a interpretação dos resultados de análise.
Note on A4: Objetivo Específico
Note on B4: Prática Específica
Note on C4: Situação: CF: Conforme; NC: Não Conforme.

## PPQA - QA de Processo e Produto
Percentual de Aderência - PPQA
Data de Verificação: |  |  |  | Evidência Direta |  | Produtos de Trabalho Típicos
SG - Specific Goal | SP - Specific Practices | Situação | Grupo de Processo | Atividade(s) | Artefato(s)
SG 1 Avaliar Objetivamente Processos e Produtos de Trabalho A aderência dos processos executados e dos produtos de trabalho e serviços associados é objetivamente avaliada em relação à descrição dos processos, padrões e procedimentos aplicáveis. | SP 1.1 Avaliar Objetivamente os Processos Avaliar objetivamente os processos selecionados em relação às descrições de processo, padrões e procedimentos aplicáveis. | CF | GQ | Avaliar Objetivamente os Processos | Plano de Melhoria de Processos Relatório de Desvios e Oportunidades de Melhoria Registro de Ações Corretivas | 1. Relatórios de avaliação. 2. Relatórios de não conformidades. 3. Ações corretivas.
| SP 1.2 Avaliar Objetivamente Produtos de Trabalho e Serviços Avaliar objetivamente os produtos de trabalho e serviços escolhidos com relação à descrição do processo, padrões e procedimentos aplicáveis. | CF | GQ | Avaliar Objetivamente Produtos de Trabalho e Serviços | Relatório de Controle da Qualidade Relatório de Desvios e Oportunidades de Melhoria Registro de Ações Corretivas | 1. Relatórios de avaliação. 2. Relatórios de não conformidades. 3. Ações corretivas.
SG 2 Fornecer Visibilidade Questões críticas relativas a não conformidades são monitoradas e comunicadas objetivamente, e sua solução é assegurada. | SP 2.1 Comunicar e Assegurar a Solução de não Conformidades Comunicar as questões críticas relativas à qualidade e assegurar a solução de não conformidades com a equipe e com os gerentes. | CF | GQ | Comunicar e Assegurar a Solução de Não Conformidades | Relatório de Acompanhamento de Desvios | 1. Relatórios de ação corretiva. 2. Relatórios de avaliação. 3. Tendências de qualidade.
| SP 2.2 Estabelecer Registros Estabelecer e manter registros das atividades de garantia da qualidade. | CF | GQ | Estabelecer Registros | Relatório de Acompanhamento de Desvios Relatório de Controle da Qualidade | 1. Registros (logs) de avaliações. 2. Relatórios de garantia da qualidade. 3. Relatórios de status de ações corretivas. 4. Relatórios sobre tendências em relação à qualidade.
Note on A4: Objetivo Específico
Note on B4: Prática Específica
Note on C4: Situação: CF: Conforme; NC: Não Conforme.